陕震发〔2012〕93号

陕西省地震局关于印发

《陕西省地震局科研项目管理办法》的通知

局属各部门、各单位：

《陕西省地震局科研项目管理办法》2012年9月7日经局务会讨论通过，原办法（陕震发〔2006〕25号）同时废止，请各部门、各单位及时组织干部职工认真学习，并遵照执行。

陕西省地震局

2012年9月12日

陕西省地震局科研项目管理办法

第一章  总则

第一条  为规范和加强科研项目管理，建立和完善科研项目管理机制，保证科研项目顺利实施，依据《国家自然科学基金面上项目管理办法》、《国家自然科学基金项目资助经费管理办法》、《中国地震局地震科技星火计划管理办法》、《陕西省自然科学基础研究计划项目暂行管理办法》等相关规定，结合各类科研项目资助特点和局实际，制定本办法。

第二条  适用范围：

1．国家、中国地震局和省上设立的科研项目，包括国家自然科学基金、中国地震局地震科技星火计划、陕西省科学技术研究发展计划项目、中国地震局震情跟踪合同制任务和三结合课题等科研项目。

2．局设立的科研项目，包括局青年科研基金等项目。

3．与其他单位合（协）作的科研项目。

第二章  管理体制

第三条  科学技术处是局科研管理职能部门，负责科研项目申报、实施、验收等环节的管理工作。负责发布科研项目的申报信息；负责集中受理科研项目申请书，统一上报；负责监督检查

科研项目实施的进度和质量；负责协调解决科研项目实施中出现的重大问题；负责组织或配合科研项目验收工作。

第四条  发展与财务处负责科研项目的预算、财务和国有资产管理。负责安排财务人员指导科研项目负责人编制预算；负责依据批准的科研项目预算进行财务管理；负责监督、检查科研项目预算的执行；负责组织科研项目财务决算；负责科研项目国有资产管理。

第五条  纪检监察审计处负责科研项目的监督检查和跟踪审计；负责按有关规定对科研项目资金使用、预算执行和政府采购等进行监督。

第六条  各部门负责组织本部门科研人员进行科研项目申报和初审；负责调配人员力量支持科研项目负责人实施项目；负责督催科研项目负责人按时完成项目实施任务。

第七条  科研项目负责人全面负责项目的实施。负责编制科研项目申请书；负责科研项目的组织实施；负责按财务制度执行科研项目批准的预算；负责按时、按量、按目标要求完成科研项目实施任务，申请科研项目验收。

第三章  申请立项

第八条  科学技术处根据科研项目下达单位的要求发布项目申请通知，各部门组织相关科研人员统一申报，申请者应严格按照科研项目要求，填写科研项目申请书，经本部门初审后，集中报科学技术处。科学技术处对其进行集中审核后统一上报。

第九条  科研项目申请由负责人组织编写，预算部分由书发展财务处安排专人给予指导，预算编制应按照科研项目预算科目

的相关要求进行，要有充分依据和详细说明。

第十条  科学技术处对于某些限项的申请科研项目（例如地震科技星火计划项目），组织有关专家进行综合评审，择优推荐。

第十一条  科研项目管理费和绩效费，应按相关科研项目管理办法规定编制，管理费收归局本级。国家自然科学基金按5%编制管理费。

第四章  实施管理

第十二条  各类科研项目一经批准，负责人应按批复要求和申请书修改意见，在规定时间内与科研项目下达单位签订科研任务书或合同书。

第十三条  科研项目实施内容、进度安排及经费预算以正式批准的任务书或合同书为准。科研项目负责人应及时将批准的实施任务书或合同书报科学技术处和发展与财务处登记备案。

第十四条  科研项目负责人应组织项目组成员对研究任务进行分工安排，严格按批准的任务书或合同书的目标、内容、技术要求、进度安排及经费预算，精心实施，保质保量完成任务。

第十五条  科研项目所在部门应协调组织人员力量支持负责人实施项目，定期检查科研项目进展，及时协调解决科研项目实施中存在的人员等问题。

第十六条  科研项目实施过程中，负责人应按照下达单位相关要求填写科研项目进展报告，经科学技术处审核后，上报科研项目下达单位。

第十七条  科学技术处定期对科研项目实施情况进行检查，对实施二年以上的科研项目进行中期检查和评估，提出相关工作要求。

第十八条  对于实施不力和申请延期的科研项目，科学技术处和项目所在部门加强检查督促，每隔三个月检查一次，督促科研项目实施。

第十九条  发展财务处依据科研项目下达单位批准的预算和经费类别，进行经费报支。国家级科研项目每笔超过1万元的经费须经科学技术处验证后方可报支。

第二十条  建立部门联系制度，科学技术处定期通报科研项目进展情况。对于没有达到实施进度要求，尤其是实施进度过慢但经费执行过快的科研项目，科学技术处和科研项目所在部门加强进度检查和督促，纪检监察审计处加强监督检查和跟踪审计，发展财务处严格控制经费报支。

第二十一条  各类科研项目的资料、图书、软件及设备采购和使用等，按局国有资产采购和管理的有关规定执行。

第二十二条  科研项目的研究内容、目标、预算一般不做调整。若必须进行调整，须经科学技术处会同相关部门和专家审议后，报科研项目下达单位审批。

第五章  结题验收

第二十三条  科研项目结束后，负责人应在规定的时间内准备好项目任务书（或合同书）、结题报告、研究成果报告、项目

经费决算及论文或专著等验收所需的材料。

第二十四条  省部级以上科研项目验收所需的财务报告由科研项目负责人会同财务人员进行编制。审计监察处要对其进行财务审计，形成审计报告。

第二十五条  省部级以上的仪器研制和软件开发科研项目，在验收前科学技术处要组织对其进行测试，形成测试报告。

第二十六条  验收准备工作完成后，科学技术处组织申请科研项目验收。局设立的课题由科学技术处组织验收。

第二十七条  由于客观原因不能按期完成任务的，科研项目负责人应严格按照下达单位科研项目管理办法，在规定时间期限内提出延期申请，经科学技术处审核，并报请项目下达单位同意后方可延期。原则上一个科研项目只能延期一次。局设立的课题由科学技术处审批。由于科研项目负责人的管理不善等原因造成科研项目不能按期结题的，不予延期。

第二十八条  对于有推广应用前景的科研项目，在科研项目验收后，科学技术处应及时组织成果的推广和应用。

第六章  档案管理

第二十九条  科研项目负责人是科研项目档案建设的第一责任人，对科研项目档案的完整性、准确性、系统性负责。负责收集以下档案材料：科研项目批复、任务书或合同书、科研项目结题报告、研究成果报告、购买的软件、图纸、变更申请批复、测试报告、科研项目验收意见及其他相关材料（成果、专利等）。

第三十条  科学技术处和宣教中心对科研项目档案的完整性、准确性进行审查。

第三十一条  科研项目验收后，负责人应在30个工作日内，将收集的科研项目文档（如正本已提交下达单位可用副本），经科学技术处和宣教中心审查后存档。

第七章  经费管理

第三十二条  科研项目经费必须按照批复的预算进行支出，不得将科研项目经费用于与科研项目无关的活动。

第三十三条  局按比例提取管理费和绩效费。协作科研项目由牵头单位提取管理费和间接费。管理费不重复提取。

第三十四条  由科研项目下达单位委托我局验收的科研项目，所涉及的验收费用在各自科研项目中支付。“三结合”课题和局设立的课题验收费在学术交流费用中支付。

第三十五条  科研项目验收结题后剩余经费全部按照结余资金收归局本级或项目下达单位。项目下达单位批准同意延期结题的项目，按照确定的延期期限验收结题后，剩余经费按照结余资金处理。超出科研项目下达单位规定的结题期限，2年内仍未实施完的资金收归局本级或科研项目下达单位。

第八章  奖惩

第三十六条  对于负责承担国家级科研项目（973计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金、地震行业科研专项等），或者牵头负责国家级科研项目次级子课题经费达到100万以上，并按

时完成通过验收的，局给予2万元奖励。

第三十七条  我局在职人员以第一作者在以下刊物发表论文，局将给予奖励。

（1）在美国科学杂志（Science）或英国自然杂志（Nature）发表论文（以科技部门查新检索为准），每篇奖励5万元。

（2）论文被科学引文索引（SCI）收录（以查新检索为准），每篇奖励5千元。

（3）论文被工程索引（EI）收录（以查新检索为准），每篇奖励2千元。

第三十八条  申请科研项目奖励的负责人将科研项目验收结论证明，申请论文奖励的第一作者将论文及索引收录证明在年底报至局科学技术处，奖励经费由科学技术处汇总后在次年申报经费需求，局发展与财务处统一纳入年度经费专项进行安排。

第三十九条  对研究计划执行不力，在规定时间不能完成实施任务的科研项目或未通过验收的科研项目，科研项目实施违反有关财务制度的，科研项目负责人在三年内不得申报科研项目，并视情况给予通报批评。

第四十条  对不按要求上报登记科研项目任务书或合同书、上报年度进展报告、不按时提交验收材料、不申请验收、不配合监督检查和不按时存档的科研项目，给予通报批评。

附则

第四十一条  对国家或科研项目下达单位有专门管理办法的，依其规定执行。

第四十二条  本办法由科学技术处负责解释。

第四十三条  本办法自印发之日起施行，原《陕西省地震局科研项目管理办法》（陕震发〔2006〕25号）同时废止。

附件1

科研项目申报时间表

| 序号 | 项 目 类 别 | 一般 申报时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家自然科学基金 http://isisn.nsfc.gov.cn/egrantweb/ | 面上项目 重点项目 ③ 重大研究计划项目 ④ 青年科学基金项目 ⑤ 优秀青年科学基金项目 | 1-3月 |
| 2 | 中国地震局地震科技星火计划 http://60.10.198.201 | 公关项目 青年项目 | 6-7月 |
| 3 | 陕西省科技研究发展计划项目 http://www.sninfo.gov.cn | ① 陕西省科学技术研究与发展计划 ② 陕西省自然科学基础研究计划 ③ 陕西省软科学研究计划 | 12-1月 |
| 4 | 中国地震局监测预报科研三结合项目 | 9-10月 |
| 5 | 陕西省地震局青年科研基金 | 4-5月 |
| 6 | 合作及其他科研项目 | 临时通知 |

* 当年项目申报时间以项目下达单位通知为准，项目申报人应至少提前一般申报时间2个月准备

附件2

流 程 图

陕西省地震局办公室             2012年9月12日印发

# Text boxes

负责人按期完成项目，提交相关验收材料，报科技处申请项目验收

项目下达单位同意

审计处形成审计报告

省部级以上项目  负责人会同发财处编制财务报告

科技处组织形成测试报告

国家级项目超过1万元经费需经科技处验证方可报支

报纸

科技处定期检查，对二年以上的项目进行中期检查评估

科技处对实施不力和申请延期项目,三个月检查一次

项目批准后，负责人与项目下达单位签订任务书或合同，并向科技处和发财处登记备案

科技处审核

申请延期验收

科技处发布项目申请通知

项目负责人进行项目归档

项目验收

有推广应用前景项目，科学技术处组织成果推广

项目负责人全面组织项目实施，项目所在部门协调人员力量支持项目实施

发财处按预算和经费类别，进行经费报支管理

负责人严格项目实施，按照要求定期填写项目进展报告，经科技处审核后，上报项目下达单位

申请人填报申请书，预算由发财处指导，本部门初审后， 报至科学技术处

科技处对项目集中审核，对数量受限项目，组织评审

择优推荐上报

建立部门联系制度，对进度过慢但经费执行过快的项目，科技处加强监管，审计处加强监督检查和审计，发财处严格控制经费报支